Dinarie nr: UR 0801-2

Journal nr: 2011-5910

Kund nr: AC 8331.

Slutredovisning av projekt Sävarån med biflöden 2.

Projekt Sävarån med biflöden 2 får härmed avge slutredovisning.

Innehåll:

Inledning.

Delredovisningar:	1 januari-31 oktober 2011

1 november 2011-15 mars 2012

16 mars-31 maj 2012

1 juni-31 oktober 2012

1 november 2012- 31 mars 2013

1 april – 30 oktober  2013

Vi fortsätter då projektet slutar.

Slutord.

Inledning.

Grunden för detta projekts genomförande finns att finna i det genomförda, besiktade och godkända  projektet etapp 1, Sävarån med biflöden. Boende i 28 byar längs Sävarån som under projektets genomförande indelade i 5 byaområden har tillsammans nedlagt stor ideell arbetsinsats.

Den ekonomiska redovisningen uppgick till 596 000:- kronor och den ideella arbetsinsatsen 594 000:- kronor.

Den stora nedlagda ideella arbetstiden medförde att erhållna projektmedel kunde användas till stora insatser för att synliggöra Sävarån med biflöden. Exempel på dessa insatser är, omfattande röjningsinsatser för fiskeplatser, stigar längs Sävarån anpassade för fisket och rörliga friluftslivet, uppförande av 15 - talet vindskydd, de flesta handikappanpassad, uppskyltning av ortstavlor,sevärdheter, mm.

Den stora ideella arbetsinsatsen har skapat 2,5 årsdagsverken. Vidare kan noteras att investeringarna upp går till 440.000:- kronor, vilket tärkt det lokala näringslivet.

Entreprenörskap och utveckling av den lokala besöksnäringen.

Detta projekt; Sävarån med biflöden 2 har varit helt inriktat på att skapa bestående företag/arbetsplatser. Vi har således arbetat på ett entreprenörsliknande sätt. Vårt mål har varit att utveckla den lokala besöksnäringen inom området. Utfallet av projektarbetet finns redovisat nedan.

Delredovisning för perioden 1 januari – 31oktober  2011.

Planeringsarbete har pågått under vintern och ett gemensamt samordningsmöte hölls den 29 maj 2011. I samordningen ingick såväl projektet ledningsgrupp som entreprenörer. I samordningen framgick

dels ledningsgruppens uppgift

dels entreprenörernas indelning i arbetsområden. Anteckningar upprättades.

dels redovisades länsstyrelsens godkända besiktning av etapp 1.

Information till hushållen boende inom projekt; Sävarån med biflöden, utsändes 2011-05-30. Informationen sänds ut som gruppmail till de fem byaområdena; Botsmark, Gravmark, Furunäs, Bullmark, Gunnismark.

Entreprenörerna samlades till planerings-och samordningsmöte den 21 juni 2011. Entreprenörskontrakt upprättades separat med respektive entreprenör.

Den 21 juni utsändes Information till hushållen där entreprenörsområden och datum på aktiviteter framgår.

Information till hushållen inom projektet; Sävarån med biflöden, utsändes 2011-08-08. Rubriken på informationen var; Vill du delta i en aktivitet ? Anmäl dig ! Här har du adresser.

Till informationen bilades; Inbjudan till aktiviteter, en aktivitetskalender omfattande perioden 13 augusti – 2 november 2011.

Aktivitetskalendern har varit utlagda på Västerbottens kurirens internet kalender samt på Visit Umeå.

Ledningsgruppen genomförde samordningsmöte den 19 september. Vid samordningsmötet diskuterades

dels information till hushållen

dels marknadsföringsfrågan.

Entreprenörernas redovisning av genomförda aktiviteter läggs nu till grund för planeringen för det fortsatta projektarbetet. Inriktningen är att planera ett samlat aktivitetsprogram / kalender som omfattar hela år 2012. Med ett sådant verksamhetsprogram är förhoppningen att vi ska uppnå en förbättrad marknadsföring.

Projektledningen

Delredovisning för perioden 1 november 2011 – 15 mars 2012.

En total genomgång av planerade och genomförda aktiviteter hölls med entreprenörerna den 1 november 2011. Utfallet av aktiviteterna för fem av entreprenörerna följde aktivitetsplan.

Två aktivitetsområden innehöll lägre aktivitet än planerat, nämligen bär/förädling och bakning i bagarstuga. Den naturliga förklaringen till en mindre aktivitet än planerat för bär/förädling grundar sig på dålig bärsäsong. Vad gäller tunnbrödsbakning så är en trolig anledning att bakningstiderna bör läggas vid helger, vilket möjliggör för familjer att delta.

Under november 2011 sammanställdes redovisning för för genomförda aktiviteter för perioden 1 maj – 31 oktober 2011.

I Ledningsgruppens arbetsmöte den 14 december 2011 fastlades en inriktning för planeringsarbetet för hela året 2012.

Under december 2011 och januari 2012 har fortlöpande kontakter skett med de berörda entreprenörerna i syfte att utforma underlag för aktiviteter. Projektet har under januari 2012 tecknat åtta entreprenörskontrakt som omfattar olika aktiviteter för hela året 2012.

Information till hushållen boende inom projekt; Sävarån med biflöden, utsändes under januari 2012. Informationen sänds ut som gruppmail till de fem byaområdena; Botsmark, Gravmark, Furunäs, Bullmark, Gunnismark.

Inbjudan till aktiviteter; Kalendern, biläggs.

Information om de olika aktiviteterna har även lagts ut på VK kalendern och genom visit Umeå.

Vid genomförande an de olika aktiviteterna svarar respektive entreprenör för lokal annonsering/affischering.

Ytterligare information till hushållen inom projektområdet är utsänd. Rubriken på informationen; Vill du delta i en aktivitet ? Anmäl dig ! Här har du adresser.

Projektets tillgång till medel är begränsat med anledning av att förskottsmedel inte erhållits på jordbruksverkets del.

Projektledningen

Delredovisning för perioden 16 mars – 31maj  2012.

Ledningsgruppen genomförde samordningsmöte den 16 april. Vid samordningen behandlades följande;

- aktiviteter 2012

- information till hushållen och byarnas hemsidor

- kommande delredovisning per den 3 maj

- lägesrapport avseende utformning av broschyr

- samtal om kommande underhåll av vindskydd, mm.

Under den aktuella delredovisningsperioden har entreprenörerna redovisat genomförda aktiviteter fram till den 3 maj 2012.

I de 39 genomförda aktiviteterna uppgår den ideella tiden till 974,5 timmar. Därutöver har aktiviteter för åldrarna 0 – 12 år genomförts och uppgår till 191 timmar.

Planeringsarbete som omfattar tiden oktober 2012 – september 2013 för aktiviteter genomförda av entreprenörer har påbörjats. Målsättningen är att underlag ska föreligga före sommaren, för att sedan under september fastställa datum för de olika aktiviteterna för perioden fram till september 2013.

Information till hushållen boende inom projekt; Sävarån med biflöden, kommer att ske genom affischering inom respektive byaområde, d.v.s. de fem byaområdena; Botsmark, Gravmark, Furunäs, Bullmark, Gunnismark.

Utöver denna information - tillkommer entreprenörernas lokala affischering - vid respektive aktivitets genomförande.

Aktivitetskalender med inbjudan till aktiviteter har varit utlagda på Västerbottens kurirens internet kalender samt på Visit Umeå.

Projektledningen

Delredovisning för perioden 1 juni – 30 september  2012.

Under den aktuella delredovisningsperioden har entreprenörerna genomfört aktiviteter enligt inbjudan, se bilaga: 1. Aktiviteterna har varit välbesökta och uppskattade.  Som exempel biläggs även några affischer från genomförda musikaftnar, bilaga 2 och 3.

Projektets olika informationer om aktiviteter, hushållsinformationer och affischer har synliggjort Sävarån vilket medfört att även företag inom Sävarådalen börjat att i sina annonser använda Sävarådalen som ett attraktivt centrum för fritid, vardag och fest. Se bilaga: 4.

De ökade aktiviteterna har medfört ett ökat intresse i och omkring Sävarån. Flera av frågeställningarna har berört en efterfrågan om en allmän information om  Sävarån. Från projektledningens sida har vi därför sammanställt en sådan information vilken utsänts till hushållen, samt även har anslagits på byarnas anslagstavlor och på vindskydd, mm längs Sävaråns stränder, se bilaga: 5.

En av våra aktiviteter har – trots flera påannonseringar – inte nyttjats av ortsborna. Detta trots att god tillgång till bär funnits, har intresse till att förenkla bärrensningen samt intresse för olika förädlings möjligheter för husbehov inte funnits. En slutledning av detta kan vara dels att det är äldre personer som plocka bär och de gör som de alltid gjort dels att yngre personer inte visar intresse för bärplockning. Se exempel på utsänd information, bilaga:6.

Det påbörjade planeringsarbete under föregående redovisningsperiod, som omfattar tiden oktober 2012 – september 2013 för aktiviteter genomförda av entreprenörer har slutförts. Målsättningen har varit att underlag ska kunna presenteras under september för de olika aktiviteterna för perioden fram till september 2013. Se bilaga: 7.

Välkommen till aktiviteter oktober 2012 till september 2013, har utsänts som information till hushållen. Information har även genomförts som affischering inom respektive byaområde, d.v.s. de fem byaområdena; Botsmark, Gravmark, Furunäs, Bullmark, Gunnismark under senare delen av september.

Utöver denna information - tillkommer entreprenörernas lokala affischering - vid respektive aktivitets genomförande.

Aktivitetskalender med inbjudan till aktiviteter har varit utlagda på Västerbottens kurirens internet kalender samt på Visit Umeå.

Projektledning

Delredovisning 1 november 2012 – 31 mars 2013.

Guidematerial.

Arbetet att utforma ett Guidematerial har varit omfattande. De fem byaområdena har tagit fram ett grundläggande material, som sedan har tagits ned till några sidor för respektive byaområde. Det nu framtagna materialet finns i en mapp och inleds med - en allmän inriktning – goda råd vid guidning, samt foldern om Sävarån med biflöden. Varje byaområde har sedan var sin flik med grundläggande sakinformation.

Det framtagna guidematerialet kan nu fritt kompletteras av ytterligare material som respektive byaområden önskar.

Det samlade guidematerialet har överlämnats till de fem byaområden samt till entreprenörerna.

Guidematerialet biläggs.

Komplettering av skyltar.

Den uppskyltning som genomfördes under första etappen har komplletterats med skyltar

dels allmän information om Sävarån

dels en upplysning att det är på varje enskilt ansvar att hålla snyggt längs Sävarån.

Materialet biläggs.

Entreprenörsarbetet.

De fem entreprenörerna har genomfört ett stort arbete genom att erbjuda aktiviteter. Vid respektive genomförande har lokal affischering skett. Vidare har aktiviteterna varit utlagda digitalt på VK:s kalender. På respektive byaområdes anslagstavlor har en sammanställning funnits som påminner ortsborna om det samlade utbudet.

Aktivitets sammanställningen biläggs.

Hushållsinformation.

Under hela projektperioden har hushållen fortlöpande hållits informerade genom hushpllsinformation. I januari 2013 utsändes en hushållsinformation till hushållen längs Sävarån. Hushållsinformationen innehåller

dels en samlad bild av det ideellt genomförda arbetet under etapp 1

dels en inbjudan till aktiviteter under 2013.

Hushållsinformationen biläggs.

Projektledningen

Delredovisning 1 april – september 2013 samt slutredovisning för projektet.

Vi har utvecklat en lokal besöksnäring genom entreprenörskap.

Genom en stor ideell arbetsinsats under etapp 1 av Projekt Sävarån med biflöden, lyfts

Sävarådalgången fram, genom att synliggöra sevärdheter och upplevelsemöjligheter. Projektmedlen kunde då användas bl.a. till uppskyltning, utökat antal vindskydd, uppröjning av platser och stigar längs Sävarån för fisket och rörliga friluftdslivet.

Under projekt Sävarån med biflöden, etapp  2 som nu slutredovisas, har inriktningen varit att skapa förutsättningar för att aktiviteter även fortsättningsvis ska  kunna bedrivas efter att projektet avslutas. Inriktningen och ge- nomförandet kan av- läsas genom de del- redovisningar som inlämnats under detta projekts genomfö- rande.

Vi har under pro- jektgenomförandets senare del fullt ut kunnat använda för information den framtagna broschyren samt tillämpa det guidematerial som ti- digare redovisats. De två framtagna verkty- en har varit en tillgång i informationsarbetet.

Den ideella arbetsinsatsen har även under denna etapps genomförande varit stor. Den ideella arbetsinsatsen uppgår till 7.057 timmar vilket innebär 3,5 årsdagsverken.

Utöver redovisade ideella arbetsinsatser finns oredovisat 1.320 timmar där teleonnummer saknas samt 410 timmar för gruppen upp till 12 år.

Den genomförda projektinriktningen visar stor framgång

dels genom sitt resultat, att entreprenörskap kan tillämpas under genomförande av projekt

dels genom att aktiviteterna har haft stor besöksfrekvens. Antal besökare på genomförda aktiviteter under projektet Sävarån med biflöden 2 uppgår till 2.539 personer.

Under genomförandet av etapp 2 har även media uppmärksammat projektet genom artiklar från

Stall Staafhård i Furunäs, Stenfors Vildmark samt artikel från projektets slutmöte på Kläppstugan i Gravmark.

Beträffande den ekonomiska sammanställningen hänvisas till särskild inlämnad redovisning.

Vi fortsätter då projektet slutar.

Nu sluter projektet, men nedanstående entreprenörer fortsätter att bedriva aktiviteter längs Sävarådalen. Se bilagd aktivitetssammanställning för hösten 2013 och vintern 2014.

Norrgården Långstrand www.stuterinorrgarden.com

Stenfors Vildmark www.stenforsvildmark.se

Stall Staafgård www.stall-staafgard.se

SLABANG (musikgrupp) med Åke Swahn, Bore Karlsson, Per Sjöberg. www.kungbore.se

Slutord.

Boende i 28 byar, indelade i 5 byaområden har nu gemensamt genomfört projektet Sävarån med biflöden, etapp 1 och etapp 2. Vi har genom projektet

dels synliggjort Sävarådalen

dels påbörjat en utvecklingen av en lokal besöksnäring inom området.

Tack alla ni ortsbor som deltagit i projektarbetet. Insatsen har genomförts; med idoghet, med vänskap, med glädje och med en stor stolthet över projektresultatet.

Tack till företrädare för Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för gott samarbete. Sist men inte minst ett stort tack till personalen på URnäras kansli för ett mycket gott samarbete under projekttiden.

För oss i projektledningen har det varit hedrande att få vara med.

Tack !

Projektledningen.

Enar Jonsson	Birgitta Eriksson	                    Gunnar Andersson

# Text boxes

Leader
URnära